УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ

Отдел образования

АМР Бураевский район

Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хузин Ф.Р.

**Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан»**

с. Бураево – 2017

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Подпрограмма развития детско-юношеского туризма в муниципальном районе Бураевский район  Республики Башкортостан на 2018-2020 гг. |
| **Основания для**  **разработки Подпрограммы** | - Концепция развития детского туризма в Республике Башкортостан на период до 2020 года (утв. Постановлением Правительства РФ от 7.02.2017г., № 29)  - Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан» (утв. Постановлением Администрации муниципального района Бураевский район от 15 ноября 2017г.,  № 1361) |
| **Разработчик Подпрограммы** | МБОУ ДО Дома детского творчества с. Бураево |
| **Заказчик Подпрограммы** | МКУ Отдел образования АМР Бураевский район Республики Башкортостан |
| **Объем и источники финансирования** | Республиканский и муниципальный бюджет |
| **Цели** | - модернизация системы детско-юношеского туризма в муниципальном районе Бураевский район для развития массовой туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, как средства комплексного воспитания подрастающего поколения;  - расширение взаимодействия с образовательными учреждениями,  - укрепление материально-технической базы. |
| **Задачи** | - системная организация экскурсионной деятельности в общеобразовательных учреждениях Бураевского района;  - создание оптимальных возможностей для культурно – нравственного и физического развития детей, их гражданского становления, удовлетворения их запросов формирования профессиональных интересов в процессе туристско-краеведческой деятельности;  - совершенствование организации и содержания обучения и воспитания детей и молодежи средствами туризма и краеведения;  - воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края. |
| **Сроки реализации** | Январь 2018 года – декабрь 2020 года |
| **Исполнители Подпрограммы** | Муниципальное казенное учреждение отдел образования Администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества с.Бураево МР БР РБ |
| **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации проекта** | - системная организация туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности в общеобразовательных учреждениях Бураевского района;  - интеграция туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учреждений Бураевского района;  - увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность |

**Актуальность туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности**

Детско-юношеский туризм является основополагающим фактором развития внутреннего туризма и воспитания туристской культуры. Занятия различными видами туризма с детских лет способствует воспринимать идеологию гостеприимства как общегосударственную идею, при реализации которой возможно реальное развитие отечественного туризма с минимальными последствиями для природы.

Детско-юношеский туризм, являясь активным видом туризма, а также уникальным средством воспитания личности способствует:

* воспитанию гражданственности и патриотизма;
* формированию всесторонне развитой и физически здоровой личности;
* приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни через общение с природой, альтернативой наркотикам и вредным привычкам, воспитанию воли и духовности;
* практическому познанию родного края, знакомству с памятниками истории и культуры, с окружающей природой;
* организация активного досуга, летнего отдыха учащихся;
* формированию экологической культуры;
* привитию навыков трудовой, общественной деятельности, поисковой и исследовательской работы, профессиональной ориентации, социальной адаптации.

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы предполагается:

* в повышении охвата детско-юношеского населения района занятиями спортивным и самодеятельным туризмом и экскурсионными поездками;
* в росте результатов, достигнутыми туристами на муниципальных и республиканских соревнованиях;
* снижения уровня заболеваемости; улучшения физической подготовленности юношей допризывного и призывного возрастов;
* в более полном удовлетворении потребностей детско-юношеского населения Бураевского района в активных формах отдыха.

Возможные риски программы связаны:

* с недостатком финансирования;
* с недостатком квалифицированных специалистов;
* с несовершенством материально-технической базы;
* с временными затратами: на реализацию того или иного этапа может потребоваться более длительное количество времени;

Механизм реализации Подпрограммы

Проект реализуется под руководством Муниципального казенного учреждения отдел образования Администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

Непосредственные исполнители проекта – педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ с. Бураево, общеобразовательные учреждения, педагоги по туристско-краеведческой работе, обучающиеся, родители.

Программа развития реализуется в виде организации и проведении:

* Походов;
* Спортивных соревнований по видам туризма, туристских слетов;
* Экспедиций;
* Экскурсий (в том числе походы выходного дня);
* Экскурсионных поездок (за пределы Республики Башкортостан);
* Профильных и оздоровительных полевых лагерей;
* Туристско-краеведческих квестов;
* Конкурсов краеведческих исследовательских работ, видеороликов, электронных презентаций;
* Фотоконкурсов, интернет - викторин и т.д.

Форма представления результатов

* создание банка виртуальных экскурсий и видеороликов для использования в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений района;
* сборник методических разработок экскурсионных маршрутов и походов выходного дня;
* разработка методических рекомендаций по итогам реализации Подпрограммы развития.

Приложение №2

**Программа деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования/тыс.руб./ | | | |
| Всего | В том числе | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и проведение районных массовых спортивно – туристических и физкультурно – оздоровительных мероприятий, в том числе:  - соревнований по пешеходному туризму;  - соревнований по зимнему ориентированию;  - ежегодные традиционные соревнования по личному первенству по прохождению полосы препятствий;  - соревнований по спортивному туризму в закрытых помещениях;  - соревнований по пешеходному туризму (туристический слет). | 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 93 | 30 | 31 | 32 |
| 2 | В каждом ОУ муниципального района Бураевский район назначить ответственного за организацию туристско-краеведческой работы (с финансовой поддержкой несколько уроков внеклассной работы) | С 1 сентября 2018г | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодное участие на республиканских туристических соревнованиях | 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 92 | 30 | 30 | 32 |
| 4 | Обновить полигон в районе парка ЦРБ (обновить топографическую карту) | С 1 сентября 2018г | Муниципальный бюджет | 20 | 20 | - | - |
| 5 | Участие в республиканских методических мероприятиях | По плану ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 14 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 6 | Курсы повышения квалификации экскурсоводов, гидов, инструкторов детско – юношевского туризма | По плану ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 15,8 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| 7 | Организация многодневных и категорийных походов | 2018-2020гг | Республиканский, муниципальный бюджет | 38 | 12 | 12 | 14 |
| 8 | Укрепление материально – технической базы по туризму в районе | 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 25 | 10 | 8 | 7 |
| 9 | Возведение спортивно – туристической площадки на территории МБОУ ДО ДДТ с.Бураево | С 1 сентября 2018г | Муниципальный бюджет | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 10 | Облагораживание и благоустройство памятников, обелисков и достопримечательностей | 2018-2020гг | Муниципальный бюджет | 32 | 10 | 10 | 12 |
|  | Всего | | | 354,8 | 136,7 | 105,7 | 112,4 |

Список использованных сокращений

ОУ – образовательные учреждения;

ЦРБ – Центральная районная больница;

МБОУ ДО ДДТ с.Бураево – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества с.Бураево.