УТВЕРЖДЕН

приказом МКУ Отдел образования

АМР Бураевский район РБ

от  19.01.2022 г.      № 35

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в МР Бураевский район РБ в 2022 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2021 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-11 в 2021 году: - предварительные итоги экзаменов - окончательные итоги экзаменов | июнь 2021 года октябрь 2021 года | Отдел образования | 1.Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2.Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3.Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года: - районная педагогическая конференция; - районные методические объединения учителей-предметников; -совещание с руководителями общеобразовательных учреждений | август 2021 года август 2021 года август 2021 года | Отдел образования | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2021 году |
| 2. | Подготовка и размещение на сайте отдела образования информационных сборников с результатами ГИА-11 | до 1 октября 2021 года | Отдел образования | Аналитические результаты ГИА 2021 года |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Проведение муниципальных пробных ГИА по предметам и их анализ, выявление и работа с детьми «группы риска» | Ноябрь 2021 г. Март 2022 г. | Отдел образования, образовательные учреждения | Подготовка к ГИА в 2022 г. |
| 2. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь 2021 года август 2021 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2021 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка постановления администрации муниципального района Бураевский район РБ "О создании муниципальной рабочей группы по проведению объективного и независимого единого государственного экзамена в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан" | ноябрь 2021 года | Отдел образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Подготовка приказов отдела образования АМР Бураевский район РБ: |  | Отдел образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2.1. | об информационном обеспечении ГИА-11 | декабрь 2021 года |  |  |
| 1.2.2. | о формировании базы РИС ГИА-11 в 2022 году | декабрь 2021 года |  |  |
| 1.2.3. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок | ноябрь 2021 года январь 2022 года апрель 2022 года |  |  |
| 1.2.4. | о проведении единого государственного экзамена в 2022 году | март 2022 года |  |  |
| 1.2.5. | о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена | март 2022 года |  |  |
| 2. | Размещение на сайте отдела образования нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | Отдел образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 году |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Распределение муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 на территории муниципального района Бураевский район |  |  |  |
| 1.1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-11 в МР Бураевский район РБ: - приобретение бумаги и канцелярских товаров и т др. | декабрь 2021 года | Отдел образования | Анализ организации и проведения ГИА |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения: |  |  |  |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: -членов ГЭК -руководителей ППЭ -организаторов ППЭ -технических специалистов ППЭ | декабрь 2021 года -апрель 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| 1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Показатели результатов ЕГЭ |
| 1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2021 года -апрель 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| 1.4. | общественных наблюдателей | октябрь 2021 года -апрель 2022 года | Отдел образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-11 |
| 1.7. | членов предметных комиссий ГИА-11 в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ по соответствующему учебному предмету | март-май 2022 года | Отдел образования | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ |
| VI.Организационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьские сроки 2022 года: |  |  |  |
| 1.1.1. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 25 августа по 5 сентября 2022года | Отдел образования, образовательные учреждения | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2022 года в целом. |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |  |  |  |
| 1.2.1. | обучающихся 11 классов ОУ | до 1 февраля 2022 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему | Отдел образования, образовательные учреждения | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
| 1.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 1.2.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 1.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1.2.5. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 1.2.6. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в МР Бураевский район и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |
| 2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |  |  |  |
| 2.2.1. | база данных ОУ | октябрь-ноябрь 2021 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему | Отдел образования, образовательные учреждения | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |  |  |  |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | апрель 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
| 2.5. | Обновление электронных подписей (далее – ЭП) членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - печати КИМ в ППЭ, в том числе: |  |  |  |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | ноябрь-декабрь 2021года | Отдел образования | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2022 году |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | декабрь 2021 года по мере необходимости |  |  |
| 2.6. | Техническое дооснащение: |  |  |  |
| 2.6.1. | ППЭ | октябрь 2021 года - апрель 2022 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | Отдел образования, образовательные учреждения | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году. |
| 2.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |  |  |  |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОУ | октябрь 2021 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2021 года |  |  |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | ноябрь, январь, апрель2020 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2021 года февраль 2022 года май 2022 года |  |  |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | декабрь 2021, февраль, май 2022года |  |  |
| 2.8. | Взаимодействия с РЦОИ |  |  |  |
| 2.8.1. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный февральский срок - в досрочный период - в основной период | до 01 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС |
| 2.8.2. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный февральский срок - в досрочный период - в основной период | до 01 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.8.3. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.8.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС | весь период экзаменационной кампании 2020 года | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.8.5. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету: – выпускников текущего года – в ОУ – выпускников прошлых лет - в Отделе образования | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.8.6. | Прием и рассмотрение апелляций по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в день проведения экзамена согласно срокам получения результатов из ФЦТ | Отдел образования, ППЭ, ОУ |  |
| 2.8.7. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный февральский срок - в досрочный период - в основной период | до 01 февраля 2021года до 15 марта 2022 года до 12 мая 2022 года | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 2.9.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением приказом отдела образования муниципального района Бураевский район РБ "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР Бураевский район РБ в 2022 году" | весь период экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения и ГИА-11 |
| 2.9.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР Бураевский район РБ | февраль - май 2022 года | Отдел образования |  |
| 2.9.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с: - ГБУЗ «Бураевская ЦРБ» - Отдел МВД России по Бураевскому району - ОАО «Ростелеком» - МУП «Электросети» | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА | Отдел образования |  |
| 2.9.4. | Взаимодействие с МО РБ по вопросу получения экзаменационных материалов | май-июнь 2020 года | Отдел образования |  |
| 2.9.5. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 2.10. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  |
| 2.10.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2022 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году. |
| 2.10.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Отдел образования, ППЭ |  |
| 2.10.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Отдел образования, ППЭ |  |
| 2.10.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ППЭ |  |
| 2.11. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 2.11.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ППЭ, ОУ | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2020 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.12. | Организация работы общественных наблюдателей |  |  |  |
| 2.12.1. | Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2020 года | ноябрь 2021 года– апрель 2022 года | Отдел образования, ОУ | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2020 года. |
| 2.12.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2022 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 2.12.3. | Подготовка пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2022 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | Отдел образования, ОУ |  |
| 2.13. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |  |  |  |
| 2.13.1. | Совещание с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2021 года и задачах по подготовке ГИА в 2022 году - нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году - организация деятельности ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации | октябрь 2021 года январь 2022 года март 2022 года | Отдел образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.13.2. | Рабочие совещания (консультации) с ОУ, учащиеся которых по данным мониторинговых исследований показали низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | октябрь 2021 года – апрель 2022 года | Отдел образования |  |
| 2.13.3. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования |  |
| 2.13.4. | Проведение экзаменов в ППЭ | в соответствии с единым расписанием, утвержденным МОН РФ | Отдел образования, ОУ, ППЭ |  |
| 2.13.5. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел образования, ППЭ |  |
| 2.14. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |  |  |  |
| 2.14.1. | Обеспечение взаимодействия отдела образования и школьных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.14.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел образования |  |
| 2.14.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2021 года | Отдел образования |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2022 на официальном сайте отдела образования АМР Бураевский район РБ |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте управления образования отдела образования и образовательных организаций по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.3. | Направление информационно-инструктивных писем в ОУ по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2022 года | весь период проведения экзаменационной кампании 2012 года | Отдел образования |  |
| 1.4. | Размещение информации на официальных сайтах ОО, ОУ и на стендах ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | ОУ |  |
| 1.5. | Организация и участие обучающихся и их родителей в акциях: ЕГЭ с родителями, 100 баллов для Победы и т.др. | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом | Отдел образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | Направление информационно-инструктивного письма в ОУ об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА в ОУ | декабрь 2021 года | Отдел образования |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |  |  |  |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2022 году | в течение двух недель до начала мероприятия | Отдел образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения экзаменов и результаты, полученные участниками ГИА, - окончательные итоги проведения ГИА | июнь 2022 года сентябрь 2022 года | Отдел образования |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |  |  |  |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2022 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования, ОУ |  |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |  |  |  |
| 1.1. | Изучение деятельности ОУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Отдел образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2022 года |