Утвержден приказом

МКУ Отдел образования

АМР Бураевский район РБ

от 09.12.2024 г. № 696

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее – ГИА) |  |  |  |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2025 году в МР Бураевский район РБ | Постоянно | Отдел образования |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с республиканскими нормативными правовыми актами | По необходимости | Отдел образования |
| 3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году на основе методических материалов и рекомендаций Министерства образования и науки РБ | Январь-март 2025 года | Отдел образования |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1. | Проведение организационных совещаний, вебинаров с ответственными лицами муниципального уровня по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2025 года | Отдел образования |

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2025 году»

| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА, ВПЛ; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 25.01.2025 – ГИА-9 до 21.11.2024 – ГИА-11 | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  |  |
|  | 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА) и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – Прием граждан); - обработку информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА); - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | январь 2025 года | Отдел образования, МЦЦО |

|  | 2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА, Приема граждан и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. №2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – Правила) | По графику РЦОИ РБ | Отдел образования, МЦЦО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Обеспечение деятельности по эксплуатации и взаимодействию с РИС ГИА в соответствии с Правилами. - Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА. | постоянно | Отдел образования, МЦЦО |
| 4. | Обеспечение проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) |  |  |
|  | 1. Определение мест расположения ППЭ для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ): - на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 - в дополнительные сроки (сентябрь 2025 года) | Не позднее: 15.03.2025, 28.01.2025 28.04.2025, 28.01.2025 15.08.2025, 19.08.2025 | Отдел образования |
|  | 2. Организация проверок готовности ППЭ | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов |  |
|  | 3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), детейинвалидов, инвалидов | Не позднее дня, предшествующего дате экзамена | Руководители ОО, руководитель ППЭ, члены Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан (далее – ГЭК РБ) |

| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: - руководителя ППЭ; - членов ГЭК РБ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. | В соответствии с графиком МО и науки РБ | Отдел образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Формирование заказа экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА-11 | На бумажных носителях: 15.02.2025 (досрочный период), 15.03.2025 (основной период), 28.07.2025 (дополнительный период) | Отдел образования |
| 7. | Формирование заказа ЭМ ГИА-9 | По отдельному графику МО и науки РБ | Отдел образования |

| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательные организации | Ноябрь 2024 года | Отдел образования ОО |
|  | 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МР Бураевский район в соответствии с установленным порядком его проведения (резервные сроки) | 4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года |  |
| 9. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |
| 10. | 1. Подготовка и направление приказа и информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательные организации | До 31 января 2025 года | Отдел образования |
| 11. | 2. Опубликование на официальном сайте отдела образования информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | до 25 декабря 2024 года | Отдел образования |
|  | 3. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в МР Бураевский район в соответствии с установленным порядком его проведения | 12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 12. | Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2025 году: |  |  |
|  | организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | По графику РЦОИ | Отдел образования, руководитель ППЭ |
|  | обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года |  |

| 13. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | Отдел образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: |  |  |
|  | 1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; об условиях, необходимых для них при проведении экзаменов в ППЭ | до апреля 2025 года |  |
|  | 2) организация работы по сбору представленных документов и передача их в МО и науки РБ | Согласно отдельному графику |  |
|  | 3) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов во время проведения ГИА | В течение года |  |
|  | 4) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Март 2025 года |  |
|  | 5) разработка памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Февраль – март 2025 года |  |
| 15. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА: |  |  |
|  | прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | Не позднее, чем за две недели до даты экзамена | Отдел образования |
|  | организация и проведение обучения общественных наблюдателей | Апрель 2025 года | Отдел образования |
| 16. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно | Руководители ОО |

| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях | Дорожные карты, приказы ОО | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2. | Организация обучения учителей 9-х и 11-х классов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением вопросов предметно-методической деятельности учителей, практических занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, анализа аналитико-статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2024 года. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ЕГЭ и ОГЭ | январь-март 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, семинары | в течение года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - выявление типичных затруднений участников ГИА по учебным предметам; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9; - прочее (по графику ОМС). | январь-март 2025 года | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |

| 5. | - анализ статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА муниципалитета (ссылки на статистико-аналитические отчеты ГИА-11 https://rcoi02.ru/sao11/ и ГИА-9 https://rcoi02.ru/sao9/) | в сроки, установленные ОМС | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на муниципальном уровне | в сроки, установленные ОМС | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
|  | IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |
| 1. | Участие в консультациях кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ для учителей общеобразовательных организаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2024 года) | По отдельному графику | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
| 2. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9 | январь - март 2025 года | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
|  | V. Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |
| 1. | Организация участия в онлайн-консультациях для обучающихся с представителями РПК по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | февраль – март 2025 года | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
| 2. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитетов по всем учебным предметам на уровне каждого муниципалитета | март – апрель 2025 года | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |
| 3. | Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ | По отдельному графику | Отдел образования, ММС, общеобразовательные организации |

| VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена: - членов ГЭК РБ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам. | апрель 2025 года апрель 2025 года февраль 2025 года | Отдел образования |
| 2. | Участие в обучающих семинарах для технических специалистов с получением соответствующих сертификатов | январь 2025 – май 2025 года | Отдел образования |
| 3. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь – апрель 2025 года | Отдел образования |
| 5. | Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | Отдел образования, руководители ОО |
| VII. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по: - подготовке сметной документации на обеспечение подготовки и проведения ГИА; - приобретению дополнительного оборудования для организации работы и функционирования ППЭ; - обеспечению функционирования защищенного канала связи в 2025 году; - приобретению квалификационных сертификатов электронной подписи; - формированию и тиражированию ЭМ; -организации и проведению подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА; | В течение года | Отдел образования |

| 2. | Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | В течение года | Отдел образования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |  |
|  | 1) участие в республиканских семинарах-совещаний, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | 2) организация муниципального родительского собрания, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | 3) участие в онлайн-консультациях по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с участием членов республиканских предметных комиссий в прямой трансляции на Ю-туб канале | По отдельному графику |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | 4) организация работы по сбору документов по Указу Главы Республики Башкортостан от 1 июля 2021 года №УГ-339 «О ежегодной единовременной премии Главы Республики Башкортостан участникам единого государственного экзамена в Республике Башкортостан, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена и поступившим в организации высшего образования, расположенные на территории Республики Башкортостан и являющиеся участниками Евразийского научно- образовательного центра мирового уровня» | август-сентябрь 2025 года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | 5) организация работы по сбору документов для исполнения Указа Главы Республики Башкортостан от 29 апреля 2020 года № УГ-155 «О премии Главы Республики Башкортостан учителям общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, | июль-август 2025 года |  | сбору документов |

|  | подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ Отдел образования АМР Бураевский район РБ и в социальных сетях «Вконтакте» и «Телеграмм». Размещение информации: |  |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку | не позднее чем за два месяца до дня проведения | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку начала экзаменов |  |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение года | Отдел образования |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей образовательных организаций | В течение года | Отдел образования |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | В течение года | Отдел образования, общеобразовательные организации |

| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация работы в системе «Личный кабинет участника ГИА-9» и «Личный кабинет участника ГИА-11» для информирования участников о результатах экзаменов | Постоянно | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 8. | Участие во всероссийских мероприятиях: - Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования - Серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Всероссийская акция «100 баллов для победы» - «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2025 году | В сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 9. | Организация и проведение муниципальных пробных ОГЭ, ЕГЭ ГВЭ с целью выявления подготовленности выпускников и участников «Группы риска» | Октябрь-ноябрь, март | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 10. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядком проведения ГИА | Руководители ОО |

|  | - результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях республиканских конфликтных комиссий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки выпускников к ГИА | В течение года | Отдел образования |
|  | X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в МР Бураевский район РБ | август-сентябрь 2025 года | Отдел образования, ММС |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах | август-сентябрь 2025 года | Отдел образования, ММС |